Pagrindiniai aspektai, aptarti 2023-09-20 posėdžio metu:

1. Ministerijų informacija:

1.1. AM regioninės pažangos priemonės „Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje“ išankstinė sąlyga – žalinimo planų rengimo metodika - parengta ir bus teikiama su finansavimo gairių projektu. Planuojama pateikti derinimui spalio mėn.

Regioninė pažangos priemonė „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“ – derinimo procedūra užtrukusi dėl Konkurencijos taryba paprašymu atliekamo  EK konkurencijos direktorato atsakymo dėl valstybės pagalbos. Bus tvirtinama gavus EK pritarimą.

1.2. SAM - regioninės pažangos priemonės „Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą“ finansavimo gairės parengtos tik dėl investicijų į ilgalaikės priežiūros paslaugų infrastruktūrą dalies. Ministerija planuoja parengti naujos paslaugos aprašą, parengus – bus papildytos gairės ir teikiamos papildomai derinti. Planuojama, kad pilnai gairės būtų parengtos iki 2023 m. pab.

1.3. ŠMSM – regioninių pažangos priemonių keitimo projektai derinami su suinteresuotomis institucijomis. RPT gali keisti savo planus, perdėlioti savo prioritetus, atsižvelgiant į planuojamus finansavimo gairių pakeitimus.

1.4. SM – regioninės pažangos priemonės „Skatinti darnų judumą miestuose“ stebėsenos rodiklių kortelės baigiamos rengti. ŠESD skaičiavimo rodiklis nebus skaičiuojamas projekto lygmeniu. Planuojama, kad rodiklių kortelės bus paskelbtos SM interneto svetainėje. Regioninės pažangos priemonės finansavimo gairių keitimas bus svarstomas gavus pasiūlymus iš CPVA.

2. CPVA informacija - kad sklandžiai vyktų kvietimų teikimas pagal SM regioninę pažangos priemonę „Skatinti darnų judumą miestuose“, turi būti patvirtinti stebėsenos rodikliai. CPVA rengia pasiūlymus dėl finansavimo gairių keitimo, susijusius su valstybės pagalbos nuostatų tikslinimu.2. LRV – ministerijų regioninių pažangos priemonių finansavimo gairėse neturi būti papildomų reikalavimų ir perteklinių sąlygų.

3. LRV – turi būti užtikrinta, kad neatsirastų apsukinančių sąlygų, nei nustatyta finansavimo šaltiniui – atsakinga Vidaus reikalų ministerija, kaip RPP valdytoja.

4. Sutarta SAM kartu su SADM organizuoti pasitarimą su regionų plėtros tarybomis, VRM dėl ilgalaikės priežiūros veiklų suderinamumo, išankstinių sąlygų ir kitų klausimų.

5. Sutarta – regioninių pažangos priemonių finansavimo gairių projektai pateikiami derinti ir Lietuvos savivaldybių asociacijai (atsakinga VRM).

6. Sutarta siekti, kad kvietimai teikti PĮP būtų atnaujinti maksimaliai greitai patvirtinus finansavimo gairių pakeitimus.

7. Sutarta ministerijoms peržiūrėti ERPF ir SaF reglamento (2021/1058 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 June 2021 on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund) nuostatų ir reikalavimų transporto priemonių įsigijimui ministerijų rengiamose regioninių pažangos priemonių gairėse atitiktį.

8. RPT siūlymai:

8.1. spartinti SADM institucinės globos pertvarkos žemėlapių keitimo derinimo procesus.

8.2. Organizuoti anksčiau žadėtus mokymus savivaldybėms dėl universalaus dizaino taikymo (kaip įgyvendinti veiklas, susijusias su mokyklų pritaikymu neįgaliesiems) – CPVA informuos papildomai, kada bus organizuojami mokymai.