## Sheet1
PLANUOJAMŲ TELŠIŲ REGIONO FUNKCINĖS ZONOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS
Eil. Nr. | Planuojamo veiksmo pavadinimas | Planuojamo veiksmo aprašymas | Veiksmo pobūdis (investicinis (I) arba neinvesticinis (NI)) | Institucijos (įstaigos) (veiksmo vykdytojo ir partnerių) pavadinimas | Įgyvendinimo terminai (metais ir ketvirčiais) |  | Veiksmo finansavimo poreikis, eurais |  |  |  | Vertinimo rodikliai |  |  | Prisidėjimas prie kitų teritorinių strategijų įgyvendinimo | Pastabos
[5 empty] | pradžia | pabaiga | Bendras lėšų poreikis, eurais | Iš jų: |  |  | Rodiklis | Pradinė reikšmė | Reikšmė pabaigoje
[8 empty] | ES fondų lėšos | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos | Savivaldybės (-ių) biudžeto (-ų) lėšos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Strategijos tikslas
Didinti regiono turistinį ir investicinį patrauklumą bei plėtoti regioninį identitetą
1.1. Strategijos uždavinys
Padidinti FZ patrauklumą gyventi ir lankytis, pritaikant lankymui gamtos ir kultūros objektus, puoselėjant etninę kultūrą ir identitetą
1.1.1 | Jungtinės veiklos sutarties dėl bendrų turistinio patrauklumo didinimo veiksmų Telšių regiono funkcinėje zonoje sudarymas | Jungtinės veiklos sutarties patvirtinimas Telšių regiono savivaldybių tarybose, kurioje bus susitarta dėl: - turizmo išteklių ir paslaugų skaitmeninio informacinio įrankio populiarinimo ir palaikymo; - regiono turizmo vystymui ir skatinimui būtinų tyrimų, viešinimo kampanijų, rėmimo ir pan. renginių bei veiklų vykdymo ir dalyvavimo juose; - turizmo informacinės ir priežiūros sistemos – turistinių maršrutų ženklinimo, apskaitos ir pan. įgyvendinimo ir plėtros. Už bendrą veiklos valdymą, organizavimą, koordinavimą atsakinga Telšių rajono savivaldybė. Visoms regiono savivaldybėms numatomos ir apibrėžiamos konkrečios atsakomybės ir įsipareigojimai įgyvendinant komunikacijos ir analizės veiklas, susijusias su regioninių turistinių maršrutų palaikymu ir bendra rinkodara, leidžiančias atskleisti regiono turistinį potencialą. Visos regiono savivaldybės užtikrins veiklų įgyvendinimą ir sklaidą naudodamosis savo infrastruktūra ir žmogiškaisiais ištekliais, į jų vykdymą įtraukiant turizmo, turizmo ir verslo informacijos centrus. Įgyvendinimo vieta – Telšių regionas | NI | Veiksmo vykdytojas: Telšių r. sav. administracija. Partneriai: Mažeikių r. sav. administracija, Rietavo sav. administracija, Telšių r. sav. administracija | 2025 m. I ketv. | 2025 m. I ketv. | 0 | 0 | 0 | 0 | R – Bendrai teikiamos viešosios paslaugos | 0 | 1
[11 empty] | P – pasirašyta jungtinės veiklos sutartis | 0 | 1
1.1.2 | Regiono savivaldybių bendrieji veiksmai, panaudojant turizmo funkcinius ryšius | - Turizmo išteklių ir paslaugų informacinio įrankio (informacinės sistemos / duomenų mainų sistemos) sukūrimas; - regiono turizmo vystymui ir skatinimui būtinų tyrimų, viešinimo kampanijų, rėmimo ir pan. renginių bei veiklų plėtra; - turizmo informacinės sistemos (ženklinimo, apskaitos ir pan.) plėtra regiono turizmo išteklių prieinamumo ir patrauklumo didinimui, svečių informavimui apie regiono turizmo išteklius. Vieningai suženklinami maršrutų „Žemaitijos piliakalniai“, „Gamtos peizažai“, „Sakralinis kelias“, „Pasivaikščiojimas su istorinėmis asmenybėmis“ gamtos ir kultūros objektai. Įgyvendinimo vieta – Telšių regionas | I | Veiksmo vykdytojas: Žemaitijos TIC. Partneriai: Mažeikių r. sav. administracija, Plungės r. sav. administracija, Rietavo sav. administracija, Telšių r. sav. administracija | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. | 176470.59 | 150000 | 0 | 26470.59 | R – Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius | 0 | 5000 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.3 | Bendrame regioniniame maršrute „Žemaitijos piliakalniai“ esančių objektų pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje | Rimolių piliakalnio, esančio adresu Rimolių k., Sedos sen., Mažeikių r. sav., ir Mildos slėnio, esančio adresu Seda, Mažeikių r. sav., pritaikymas lankymui įrengiant aikštelę su privažiavimu (adresu Užpilių g. 3A, Seda, Mažeikių r. sav.), poilsiavietes, mažąją architektūrą, pėsčiųjų takus ir tiltuką, laiptus, sutvarkant priėjimą prie Mildos šaltinio ir priešpilio aplinką | I | Mažeikių r. sav. administracija | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. | 975000 | 828750 | 0 | 146250 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 11.52 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
|  | Ritinės piliakalnio, esančio adresu Ritinės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., ir jo aplinkos pritaikymas lankymui, įrengiant aikštelę su privažiavimo taku, mažąją architektūrą, sutvarkant priešpilio aplinką | [8 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 115200
|  | Jautakių piliakalnio, esančio adresu Jautakių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., ir jo aplinkos pritaikymas lankymui, įrengiant aikštelę su privažiavimo taku, pažintinį taką, mažąją architektūrą, sutvarkant priešpilio aplinką | [8 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
Gyvolių piliakalnio, esančio adresu Gyvolių k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav., ir jo aplinkos pritaikymas lankymui, įrengiant aikštelę su privažiavimo taku, mažąją architektūrą, atnaujinant tiltelį, sutvarkant piliakalnį ir jo aplinką
Punkte 1.1.3 nurodyti objektai, kuriuose vykdomos investicinio pobūdžio veiklos, vieningai suženklinami kaip maršruto „Žemaitijos piliakalniai“ objektai
1.1.4 | Bendrame regioniniame maršrute „Žemaitijos piliakalniai“ esančių Gandingos komplekso ir Nausodžio, Varkalių II piliakalnių pritaikymas lankymui Plungės rajono savivaldybėje | Gandingos komplekso (Gandingos piliakalnis su papiliu ir gyvenviete (kultūros vertybių registro kodas (KVR kodas) 23967), Varkalių piliakalnis su gyvenviete ( KVR kodas 24011) ir Varkalių, Nausodžio piliakalnių komplekso (Nausodžio, Varkalių piliakalnis su gyvenviete (KVR kodas 23971) ir Nausodžio, Varkalių piliakalnis II, vad. Pilale (KVR kodas 5472), pritaikymas lankymui įrengiant pėsčiųjų / dviračių takus nuo J. Tumo-Vaižganto g. / Medelyno g. sankryžos iki Noriškių tilto ir nuo Noriškių tilto iki Nausodžio, Varkalių piliakalnio II, vad. Pilale (KVR kodas 5472), bei sujungiant Gandingos ir Varkalių, Nausodžio piliakalnių kompleksus (mažosios architektūros ir inžinerinės infrastruktūros įrengimas). Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Žemaitijos piliakalniai“ objektas | I | Plungės r. sav. administracija | 2025 m. IV ketv. | 2029 m. III ketv. | 3289058.82 | 2795700 | 0 | 493358.82 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 24.8269 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 248269
[11 empty] | R – Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius | 0 | 2300
[11 empty] | P – Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama | 0 | 3.15
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.5 | Bendrame regioniniame maršrute „Žemaitijos piliakalniai“ esančio Plungės piliakalnio pritaikymas lankymui Plungės rajono savivaldybėje | Plungės piliakalnio, esančio adresu Birutės g. 24C, Plungė, pritaikymas lankymui, sutvarkant aplinką, įrengiant pažintinius takus, įrengiant mažąją architektūrą, apžvalgos aikštelę, informacinius stendus ir kt. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Žemaitijos piliakalniai“ objektas | I | Plungės r. sav. administracija | 2025 m. IV ketv. | 2029 m. III ketv. | 428571 | 364285.35 | 0 | 64285.65 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 3.196 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 31960
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.6 | Bendrame regioniniame maršrute „Žemaitijos piliakalniai“ esančių objektų pritaikymas lankymui Rietavo savivaldybėje | Lopaičių piliakalnio pritaikymas lankymui, atliekant prieigų sutvarkymo darbus: automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų tako, mažosios architektūros, informacinių stendų ir rodyklių, užtvarų automobiliams, lankytojų skaičiuotuvo, atliekų konteinerių ir biotualeto pastatymo vietos, išmaniosios paslaugų stotelės įrengimas. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Žemaitijos piliakalniai“ objektas | I | Rietavo sav. administracija | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. | 300000 | 255000 | 0 | 45000 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 0.0891 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 891
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.7 | Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančios Didžlaukio aukštapelkės pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje | Didžlaukio aukštapelkės durpyno, esančio Mažeikių miesto teritorijoje, pritaikymas lankymui, įrengiant pažintinį-edukacinį taką: sukuriant galimybę lankytojams stebėti pelkės panoramą, pritaikant infrastruktūrą lankymui ir poilsiui. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ objektas | I | Mažeikių r. sav. administracija | 2026 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. | 2765344 | 2350542.4 | 0 | 414801.6 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 150.6 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 1506000
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.8 | Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančio Juodpelkio parko pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje | Juodpelkio parko, esančio adresais Sedos g. 57A, Pavenčių g. 38A, Pavenčių g. 38, Mažeikiai, pritaikymas lankymui, įrengiant edukacinį pažintinį pėsčiųjų taką, informacinę infrastruktūrą, mažąją architektūrą, pritaikant infrastruktūrą lankymui. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ objektas | I | Mažeikių r. sav. administracija | 2025 m. IV ketv. | 2029 m. III ketv. | 616353 | 523900.05 | 0 | 92452.95 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 7.17 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 71710
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.9 | Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančio Ventos upės slėnio pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje, Viekšnių miesto etapas | Ventos upės slėnio pritaikymas lankymui ir gamtos pažinimui nuo Raudonskardžio regyklos, esančios Viekšnių m., Mažeikių r. sav., iki Gyvolių piliakalnio, esančio Gyvolių k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav., įrengiant pėsčiųjų–dviračių takus, atnaujinant tiltą per Virvytės upę ir pritaikant jį neįgaliųjų poreikiams, sukuriant infrastruktūrą poilsiui ir pritaikant ją neįgaliesiems. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ objektas | I | Mažeikių r. sav. administracija | 2025 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 1219075 | 1036213.75 | 0 | 182861.25 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 82.67 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 826700
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.10 | Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančio Ventos upės slėnio pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje, Mažeikių etapas | Ventos upės slėnio pritaikymas lankymui Mažeikiuose, įrengiant infrastruktūrą, tinkamą gamtos pažinimui ir patogiam poilsiavimui Mažeikiuose nuo Mažeikių žydų senųjų kapinių iki Daubarių piliakalnio, esančio Tirkšlių sen., Daubarių k. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ objektas | I | Mažeikių r. sav. administracija | 2025 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 626500 | 532525 | 0 | 93975 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai |  | 11.76 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės |  | 117600
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.11 | Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančio Sedos ežero ir Varduvos upės slėnio pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje | Sedos ežero ir Varduvos upės slėnio, esančių Sedos miesto istorinėje dalyje, Mažeikių r. sav., ir Varduvos upės vingio atodangos, esančios prie Sedos miesto istorinės dalies, pritaikymas lankymui ir gamtos pažinimui, įrengiant pėsčiųjų takus, ežero ir upės kraštovaizdžio apžvalgos aikšteles, mažąją architektūrą, atvedant reikalingas komunikacijas, įrengiant sanitarinius mazgus, sukuriant infrastruktūrą patogiam poilsiavimui, pritaikant ją neįgaliesiems. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ objektas | I | Mažeikių r. sav. administracija | 2025 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 448515 | 381237.75 | 0 | 67277.25 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 5.664 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 56640
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.12 | Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančios Renavo dvaro sodybos teritorijos pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje | Renavo dvaro sodybos teritorijos, esančios adresu Dvaro g. 2, Renavo k., Sedos sen., Mažeikių r. sav., pritaikymas lankymui, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę, sanitarinius mazgus, atvedant reikalingas komunikacijas, modernizuojant infrastruktūrą, būtiną patogiam poilsiavimui. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ objektas | I | Mažeikių r. sav. administracija | 2025 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 333000 | 283050 | 0 | 49950 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 28.9 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 289000
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.13 | Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančios Tirkšlių miško teritorijos pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje | Tirkšlių miško, esančio Tirkšlių mstl., Mažeikių r. sav., pritaikymas lankymui ir gamtos pažinimui, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę, pasivaikščiojimo takus, atvedant reikalingas komunikacijas, modernizuojant infrastruktūrą patogiam poilsiavimui. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ objektas | I | Mažeikių r. sav. administracija | 2025 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 376257 | 319818.45 | 0 | 56438.55 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 93.4 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu.
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 934000
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.14 | Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančio Reiskių tyro valstybinio kraštovaizdžio draustinio pritaikymas lankymui Plungės rajono savivaldybėje | Reiskių tyro valstybinio kraštovaizdžio draustinio pritaikymo lankymui ir pažinimui darbai: pažintinio tako, mažosios architektūros, apžvalgos aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelės, informacinių stendų įrengimas šiaurinėje Reiskių tyro dalyje ir kt. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ objektas | I | Plungės r. sav. administracija | 2025 m. IV ketv. | 2029 m. III ketv. | 1000000 | 850000 | 0 | 150000 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 1783.6131 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 17836131
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.15 | Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančio Platelių ežero pritaikymas lankymui Plungės rajono savivaldybėje, Šeirės etapas | Platelių ežero pritaikymas lankymui, modernizuojant Šeirės stovyklavietę: pavėsinių, persirengimo kabinų, inžinerinės infrastruktūros, laužavietės, statinių higienos poreikiams įrengimas, teritorijos infrastruktūros sutvarkymas (automobilių stovėjimo aikštelės, apžvalgos aikštelės, mažosios architektūros, informacinių krypties nuorodų ir kt. įrengimas). Sklypų unikalūs numeriai, kuriuose planuojami veiksmai: 4400-5001-3611; 4400-0539-1599; 4400-3983-1357 bei laisvoje valstybinėje žemėje prie sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-0539-1599, esančio adresu Ežero g. 35A, Platelių k., Plungės r. sav. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ objektas | I | Plungės r. sav. administracija | 2026 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 2518723.12 | 2140914.65 | 0 | 377808.47 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 2.2077 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 22077
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.16 | Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančio Platelių ežero pritaikymas lankymui Plungės rajono savivaldybėje, „Obelėlės“ etapas | Platelių ežero pritaikymas lankymui sklypuose, esančiuose Šventorkalnio g. 10 ir Šventorkalnio g. 5, Plateliai, Plungės r., bei šalia esančioje laisvoje valstybinėje žemėje, įrengiant paplūdimį: inžinerinės infrastruktūros, statinių higienos poreikiams, mažosios architektūros, aktyvaus poilsio zonos, gelbėtojų bokštelio įrengimas, automobilių stovėjimo aikštelės praplėtimas ir atnaujinimas. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ objektas | I | Plungės r. sav. administracija | 2026 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 1592858 | 1353929.3 | 0 | 238928.7 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 0.7063 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 7063
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.17 | Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančių objektų pritaikymas lankymui Rietavo savivaldybėje | Jūros upės Žadvainuose pritaikymas lankymui, atliekant šiuos darbus: pėsčiųjų apžvalgos tilto su stogine modernizavimas, informacinės infrastruktūros, mažosios architektūros įrengimas, takų, tiltelių modernizavimas ir įrengimas, išmaniosios paslaugų stotelės, biotualeto, praustuvės, geriamojo vandens kolonėlės pastatymas. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ objektas | I | Rietavo sav. administracija | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. | 358824 | 305000 | 0 | 53824 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 0.6537 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 6537
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.18 | Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ pietinės Masčio ežero dalies pritaikymas lankymui Telšių rajono savivaldybėje | Pietinės Masčio ežero dalies, nepatenkančios į Telšių miesto teritoriją, pritaikymo lankymui darbai: pažintinio tako aplink Masčio ežerą iki miesto ribos, sujungiant su Telšių m. esančiais takais, vedančiais į Telšių senamiestį, vieną iš septynių valstybės saugomų urbanizuotų vietovių – Žemaičių muziejų „Alka“, Žemaitijos kaimo muziejų ir kt., įrengimas ir pritaikymas žmonėms su negalia bei lankymui, įrengiant pėsčiųjų–dviračių taką su mažąja architektūra, poilsio aikštelėmis, edukacine aikštele, apšvietimu, stebėjimo kameromis, lankytojų skaičiuotuvu. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ objektas | I | Telšių r. sav. administracija | 2026 m. IV ketv. | 2029 m. III ketv. | 1132754.01 | 962841 | 0 | 169913.01 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 0.8 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 4000
[11 empty] | R – Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius | 0 | 6000
[11 empty] | P – Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama | 0 | 1.33
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.19 | Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ Germanto ežero pritaikymas lankymui Telšių rajono savivaldybėje | Germanto ežero pritaikymo lankymui darbai, adresu Kuodžių k., Telšių r.: pažintinio tako su apšvietimu atnaujinimas ir modernizavimas, poilsiavietės ir paplūdimio, apžvalgos aikštelės, mažosios architektūros elementų, vaizdo stebėjimo kamerų, informacinės infrastruktūros įrengimas. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ objektas | I | Telšių r. sav. administracija | 2026 m. IV ketv. | 2029 m. III ketv. | 3357846 | 2854169 | 0 | 503677 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 1 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 5050
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.20 | Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ Biržuvėnų dvaro sodybos parko pritaikymas lankymui Telšių rajono savivaldybėje | Biržuvėnų dvaro sodybos parko, esančio adresu Dvaro g. 4, Biržuvėnų k., Telšių r., pritaikymo lankymui darbai: laiptų, pėsčiųjų–dviračių takų, teritorijos apšvietimo, mažosios architektūros elementų, informacinio stendo su garso įranga, kryptinių rodyklių, tiltelių, pavėsinių, lankytojų skaičiuotuvo įrengimas. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ objektas | I | Telšių r. sav. administracija | 2025 m. II ketv. | 2029 m. III ketv. | 811671 | 689920 | 0 | 121751 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 1.8 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 2155
[11 empty] | R – Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius | 0 | 2000
[11 empty] | P – Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama | 0 | 0.82
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
1.1.21 | Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ Lūksto ežero pritaikymas lankymui Telšių rajono savivaldybėje | Lūksto ežero pritaikymas lankymui, modernizuojant poilsiavietę, esančią adresu Graužų k., Telšių r.: automobilių stovėjimo aikštelės, teritorijos apšvietimo su vaizdo stebėjimo sistema, pėsčiųjų–dviračių takų, informacinės infrastruktūros modernizavimas, paplūdimio ir jo įrenginių atnaujinimas, mažosios architektūros, prieplaukos-tilto, lankytojų skaičiuotuvo įrengimas. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ objektas | I | Telšių r. sav. administracija | 2026 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 985300 | 837505 | 0 | 147795 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 3.3 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 7995
[11 empty] | R – Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius | 2000 | 4000
[11 empty] | P – Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama | 0 | 0.3
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.22 | Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ Varnių regioninio parko Debesnų telmologinio draustinio pritaikymas lankymui Telšių rajono savivaldybėje | Varnių regioninio parko Debesnų telmologinio draustinio, esančio Graužų k., Varnių sen., Telšių r., pritaikymas lankymui: automobilių stovėjimo aikštelės ir jos aplinkos įrengimas. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Gamtos peizažai“ objektas | I | Telšių r. sav. administracija | 2025 m. II ketv. | 2027 m. III ketv. | 51300 | 43605 | 0 | 7695 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 0.1 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 1000
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.23 | Dviračiams skirtos infrastruktūros įrengimas – tilto per Ventos upę pastatymas | Pėsčiųjų–dviračių tilto Mažeikių mieste per Ventos upę, sujungsiančio Mažeikių miesto dviračių taką su Daubarių k. ir Krucių k., įrengimas: pėsčiųjų–dviračių tilto pastatymas, apšvietimo, dviračių remonto stotelės įrengimas | I | Mažeikių r. sav. administracija | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. | 301438.67 | 256222.87 | 0 | 45215.8 | R – Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus | 0 | 1000 |  | Veiksmo įgyvendinimas finansuojamas ES fondų 2021–2027 m. Investicijų programos 8 prioriteto 8.1. uždavinio įgyvendinimui skirtomis lėšomis. Veiksmas atitinka Mažeikių miesto darnaus judumo plano priemones: „Bevariklio transporto sistemos tobulinimo priemonių grupė“, „Koordinuotos bemotorio transporto infrastruktūros vystymas ir geros būklės palaikymas“. Veiksmas susijęs su 1.1.8 p. veiksmu „Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ esančių objektų pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje“
[11 empty] | P – Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama | 0 | 0.065
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.24 | Bendrame regioniniame maršrute „Sakralinis kelias“ esančių objektų pritaikymas lankymui Plungės rajono savivaldybėje | Plungės žydų žudynių vietos ir kapų, esančių adresu Birutės g. 15C, Kaušėnų k., Plungės r., pritaikymas lankymui, išvystant infrastruktūrą: dviračių–pėsčiųjų takus nuo Babrungo g. ir Birutės g. sankryžos iki Plungės žydų žudynių vietos ir kapų ir nuo Plungės žydų žudynių vietos ir kapų iki susikirtimo su Sodų g., Prūsalių k., mažosios architektūros, ženklinimo bei apšvietimo įrengimas. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Sakralinis kelias“ objektas | I | Plungės r. sav. administracija | 2026 m. II ketv. | 2029 m. III ketv. | 3700000 | 3145000 | 0 | 555000 | R – Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius | 0 | 3000 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama | 0 | 2
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.25 | Bendrame regioniniame maršrute „Sakralinis kelias“ esančių objektų pritaikymas lankymui Telšių rajono savivaldybėje | Rainių Kančios koplyčios, žudynių vietos ir atminties ąžuolyno teritorijos, esančių adresu Rainių k., Telšių r., pritaikymo lankymui darbai: - tvarkoma teritorija nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki Rainių Kančios koplyčios: pėsčiųjų tako su žemu tako apšvietimu įrengimas, dangų prie koplyčios pastato atnaujinimas, mažosios architektūros modernizavimas, Rainių Kančios koplyčios bokšto dalies apšvietimo ir jos teritorijos apšvietimo atnaujinimas, informacinės infrastruktūros atnaujinimas, lauko tualeto ir jo aplinkos modernizavimas, apšviestos automobilių sustojimo aikštelės ir poilsio zonos įrengimas; - Rainių miškelio žudynių vieta: esamų lauko takų pritaikymas žmonėms su negalia, paminklo aikštelės modernizavimas, takų ir paminklo apšvietimo įrengimas, mažosios architektūros įrengimas; - atminties ąžuolyno teritorija: apžvalgos aikštelės, tako, apšvietimo, mažosios architektūros įrengimas, informacinės infrastruktūros atnaujinimas. Teritorija pritaikoma žmonių su negalia poreikiams. Objektas vieningai suženklinamas kaip maršruto „Sakralinis kelias“ objektas | I | Telšių r. sav. administracija | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. | 477646 | 405999 | 0 | 71647 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 3.2 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 4300
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.26 | Bendrame regioniniame maršrute „Pasivaikščiojimas su istorinėmis asmenybėmis“ esančių objektų pritaikymas lankymui Mažeikių rajono savivaldybėje | Mažeikių senamiestyje esančių kultūros objektų pritaikymas lankymui, įrengiant skiriamuosius simbolius šaligatvio dangoje, vedančius maršrutu „Pasivaikščiojimas su istorinėmis asmenybėmis“, sutvarkant prieigas ir aplinką prie objektų, įrengiant mažąją architektūrą, poilsio ir stovėjimo aikšteles, suformuojant žolines dangas ir gėlynus. Objektai: 1) Pastatas, Stoties g. 32, Mažeikiai (KVR kodas 11023, Generolas Povilas Plechavičius). 2) Pastatas, Stoties g. 22, Mažeikiai (KVR kodas 2397, Generolas Povilas Plechavičius). 3) Mažeikių geležinkelio stotis, Stoties g. 1, Mažeikiai (KVR kodas 28264). 4) Henriko Nagio namas, Stoties g. 16, Mažeikiai (KVR kodas 12991). 5) Mažeikių bankas, P. Vileišio g. 4, Mažeikiai (KVR kodas 2412, asmenybė – architektas Mykolas Songaila). 6) Mažeikių burmistro Jono Motuzo Šv. Pranciškaus Asyziečio (kankinių) kryžius, Birutės g. 34, Mažeikiai (KVR kodas 2364). 7) Paminklas poetui Antanui Vienažindžiui, Birutės g. 34, Mažeikiai (KVR kodas 20662). 8) Paminklas rašytojai Marijai Pečkauskaitei – Šatrijos Raganai, Birutės g. 34, Mažeikiai (KVR kodas 20661). 9) Paminklas Lietuvos profesionaliojo teatro kūrėjui Jonui Juozui Vaičkui, Birutės g. 34, Mažeikiai (KVR kodas 20660). 10) Mažeikių muziejus, V. Burbos g. 9, Mažeikiai (viešas kultūros objektas). 11) Mažeikių Henriko Nagio viešoji biblioteka, Laisvės g. 31, Mažeikiai (viešas kultūros objektas). | I | Mažeikių r. sav. administracija | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. | 942500 | 801125 | 0 | 141375 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 13.46 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
|  | Poeto kunigo Antano Justino Vienažindžio-Vienužio kapo vietos pritaikymas lankymui, įrengiant A. Vienažindžio pažintinį taką nuo Dariaus ir Girėno g. 11B iki Kuršo g. 27, Laižuvos mstl., Mažeikių r. sav., ir įrengiant infrastruktūrą objektų lankymui (poeto, kunigo Antano Justino Vienažindžio-Vienužio kapas KVR kodas 10524 ir Laižuvos Švč. Trejybės bažnyčios vieta, šventoriaus tvora ir Kryžiaus kelio koplytėlės, esančios šalia tako, KVR kodas 2410) | [8 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 134600
|  | Punkte 1.1.26 nurodyti objektai, kuriuose vykdomos investicinio pobūdžio veiklos, vieningai suženklinami kaip maršruto „Pasivaikščiojimas su istorinėmis asmenybėmis“ objektai | [8 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.27 | Bendrame regioniniame maršrute „Oginskių paveldo pažintinis maršrutas“ esančios Plungės dvaro sodybos pritaikymas lankymui Plungės rajono savivaldybėje | Plungės dvaro sodybos pritaikymas lankymui, sutvarkant prieigas prie Sargo namo, esančio adresu Dariaus ir Girėno 27, Plungė: automobilių stovėjimo aikštelės modernizavimas, mažosios architektūros elementų, informacinių-edukacinių stendų, apšvietimo įrengimas, aplinkos sutvarkymas. Objektai vieningai suženklinami kaip regiono maršrutas „Oginskių paveldo pažintinis maršrutas“ | I | Plungės r. sav. administracija | 2025 m. IV ketv. | 2029 m. III ketv. | 278571 | 236785.35 | 0 | 41785.65 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 0.6 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 6000
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.28 | Bendrame regioniniame maršrute „Oginskių paveldo pažintinis maršrutas“ esančios Plungės dvaro sodybos pritaikymas lankymui, aktualizuojant M. K. Čiurlionio kelią Plungės rajono savivaldybėje | Plungės dvaro sodybos parko pritaikymas lankymui, aktualizuojant M. K. Čiurlionio kelią Plungės rajono savivaldybėje, prieigose formuojant ir kuriant skverą, esantį adresu Dariaus ir Girėno g. 10C, Plungėje: įrengiant mažosios architektūros elementus, pastatant tiltelį, vieningai žymint M. K. Čiurlionio kelią Plungės rajone (stendais, nuorodomis į kitus objektus, mažosios architektūros elementais ir kt.). „M. K. Čiurlionio kelias“ objektai vieningai suženklinami kaip „Oginskių paveldo pažintinis maršrutas“ dalis | I | Plungės r. sav. administracija | 2025 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 528571 | 449285.35 | 0 | 79285.65 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 58.1795 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 0.852
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.29 | Bendrame regioniniame maršrute „Oginskių paveldo pažintinis maršrutas“ esančios Rietavo dvaro sodybos pritaikymas lankymui Rietavo savivaldybėje | Oginskių dvarvietės pritaikymas lankymui įrengiant pėsčiųjų–dviračių taką Žemaitės g., J. Naujalio g. ir Jūros g. iki krašto kelio Nr. 197 esančio pėsčiųjų–dviračių tako, apšvietimą, mažąją architektūrą, išmaniąją paslaugų stotelę, lankytojų skaičiuotuvą, Oginskių paveldo pažintinio maršruto informacinę infrastruktūrą. Objektai vieningai suženklinami kaip regiono maršrutas „Oginskių paveldo pažintinis maršrutas“ | I | Rietavo sav. administracija | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. | 800000 | 680000 | 0 | 120000 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 56.4017 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 1850
[11 empty] | R – Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius | 0 | 2000
[11 empty] | P – Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama | 0 | 0.74
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.1.30 | Bendrame regioniniame maršrute „Oginskių paveldo pažintinis maršrutas“ esančios Rietavo dvaro sodybos pritaikymas lankymui, aktualizuojant M. K. Čiurlionio kelią Rietavo savivaldybėje | Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės pritaikymas lankymui, aktualizuojant Oginskių paveldo ir M. K. Čiurlionio kelio pažintinius maršrutus, atliekant šiuos darbus: 1. Parko rytinio kvartalo rekreacinio tako įrengimas, sulaukėjusių sąžalynų išvalymas, mažosios architektūros įrengimas, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus pritaikymas neįgaliųjų poreikiams, sutvarkant rytinio kiemelio dangą ir įrengiant pandusus, informacinės infrastruktūros prie lankomiausių Rietavo savivaldybės gamtos ir kultūros objektų įrengimas. 2. Malūno tvenkinio salų ir tvenkinį juosiančio žiedinio tako sujungimas pėsčiųjų tilteliais, mažosios architektūros, vaizdo stebėjimo kamerų, apšvietimo, apžvalgos takų, informacinių vietų įrengimas, prieigų sutvarkymas. Objektai vieningai suženklinami aktualizuojant M. K. Čiurlionio kelią per regioninį maršrutą „Oginskių paveldo pažintinis maršrutas“ | I | Rietavo sav. administracija | 2025 m. II ketv. | 2029 m. III ketv. | 500000 | 425000 | 0 | 75000 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 1 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.1.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 10000
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.11.31 | Jungtinės veiklos sutarties dėl Žemaitijos kultūrinio identiteto stiprinimo bendrų veiksmų Telšių regiono funkcinėje zonoje sudarymas | Jungtinės veiklos sutarties patvirtinimas Telšių regiono savivaldybių tarybose, kurioje bus susitarta dėl mobilios etnokultūros puoselėjimo komandos subūrimo ir palaikymo, į kurią savivaldybės skirs savivaldybių administracijų darbuotojus, transportą ir kitus veiklai užtikrinti reikalingus išteklius ir kuri vykdys šias veiklas: - žemaičių kalbos mokymai pagal atskiras tikslines grupes; - žemaitiško kultūros paveldo surinkimas ir skaitmeninimas, lankytinų objektų, įeinančių į teminius FZ turistinius maršrutus, aprašymų pateikimas žemaičių kalba; - bendruomenių periodinių susitikimų su Žemaitijos identiteto puoselėtojais organizavimas. Už bendrą veiklos valdymą, organizavimą, koordinavimą rotaciniu principu kiekvienais metais atsakinga skirtinga rajono savivaldybė, rikiuojant jas sekančiai: Mažeikių r. sav., Plungės r. sav., Rietavo sav., Telšių r. sav. Visos regiono savivaldybės užtikrins veiklų įgyvendinimą ir sklaidą naudodamosis savo infrastruktūra ir žmogiškaisiais ištekliais, į jų vykdymą įtraukiant turizmo, turizmo ir verslo informacijos centrus, savivaldybių kultūros įstaigas. Įgyvendinimo vieta – Telšių regionas | NI | Rotaciniu principu: Mažeikių r. sav., Plungės r. sav., Rietavo sav., Telšių r. sav. administracijos | 2025 m. I ketv. | 2025 m. I ketv. | 0 | 0 | 0 | 0 | R – Bendrai teikiamos viešosios paslaugos | 0 | 1
[11 empty] | P – Pasirašyta jungtinės veiklos sutartis | 0 | 1
1.2. Strategijos uždavinys
Padidinti FZ investicinį patrauklumą, pritaikant sklypus investicijoms ir verslo plėtrai bei padidinant paslaugų SVV apimtis ir įvairovę
1.2.1 | Jungtinės veiklos sutarties dėl sąlygų verslui gerinimo bendrų veiksmų Telšių regiono funkcinėje zonoje sudarymas | Jungtinės veiklos sutarties patvirtinimas Telšių regiono savivaldybių tarybose, kurioje bus susitarta dėl: - verslo skatinimo skaitmeninio įrankio, užtikrinančio bendrą rinkodarą, leidžiančio tinkamai pristatyti verslo plėtrai skirtas naujas erdves ir investicijoms skirtus sklypus, populiarinimas ir palaikymas; - sukurtų verslo skatinimo produktų viešinimo ir populiarinimo veiklos, būtini tyrimai, rinkos analizė ir potencialių investuotojų identifikavimas; investicijų pritraukimo kampanijos ir reklama; investicijų pritraukimo renginiai; teisinės aplinkos gerinimas (teisės aktų supaprastinimas), užtikrinant palankią teisinę aplinką investicijoms; bendradarbiavimas su investicijų fondais ir verslo asociacijomis ir pan. Už bendrą veiklos valdymą, organizavimą, koordinavimą atsakinga Rietavo savivaldybė. Visoms regiono savivaldybėms numatomos ir apibrėžiamos konkrečios atsakomybės ir įsipareigojimai įgyvendinant komunikacijos ir analizės veiklas, susijusias su unikalių regiono paslaugų verslui produktų, tokių kaip investicijoms parengtų sklypų bei bendradarbystės erdvių palaikymas ir bendra rinkodara, leidžiančių atskleisti regiono investicinį potencialą. Visos regiono savivaldybės užtikrins veiklų įgyvendinimą ir sklaidą naudodamosis savo infrastruktūra ir žmogiškaisiais ištekliais, į jų vykdymą įtraukiant verslo, verslo informacijos, turizmo ir verslo informacijos centrus, verslo ir menų inkubatorius. Įgyvendinimo vieta – Telšių regionas | NI | Veiksmo vykdytojas: Rietavo sav. administracija. Partneriai: Mažeikių r. sav. administracija, Plungės r. sav. administracija, Telšių r. sav. administracija | 2025 m. I ketv. | 2025 m. I ketv. | 0 | 0 | 0 | 0 | R – Bendrai teikiamos viešosios paslaugos | 0 | 1
[11 empty] | P – Pasirašyta jungtinės veiklos sutartis | 0 | 1
1.2.2 | Regiono savivaldybių bendrieji veiksmai skatinant investicijas ir verlsumą | - Verslo skatinimo skaitmeninio įrankio, leidžiančio tinkamai pristatyti ir valdyti verslo plėtrai skirtas naujas erdves, sukūrimas; - bendrų savivaldybių veiksmų, nukreiptų į investicijų pritraukimą įgyvendinimas: viešinimo veiksmai, būtini tyrimai, rinkos analizė ir potencialių investuotojų identifikavimas; investicijų pritraukimo kampanijos ir reklama; investicijų pritraukimo renginiai; teisinės aplinkos gerinimas (teisės aktų supaprastinimas), užtikrinant palankią teisinę aplinką investicijoms; bendradarbiavimas su investicijų fondais ir verslo asociacijomis ir pan. Įgyvendinimo vieta – Telšių regionas | I | Veiksmo vykdytojas: Rietavo TVIC. Partneriai: Mažeikių r. sav. administracija, Plungės r. sav. administracija, Rietavo sav. administracija, Telšių r. sav. administracija | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. | 176470.59 | 150000 | 0 | 26470.59 | R – Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius | 0 | 5000 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.2.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.2.3 | Plungės miesto pramoninės teritorijos (Salantų g.) pritaikymas verslo plėtrai ir naujų investuotojų įsikūrimui | Infrastruktūros, reikalingos investicijoms pritraukti, įrengimas prie planuojamų formuoti sklypų, esančių Plungės miesto pramonės teritorijoje nuo Salantų g. sankryžos su Lentpjūvės g. iki Salantų Kelio g., atliekami darbai: išvalymas, įvažos/sankryžos į teritoriją įrengimas, Salantų g. atkarpos rekonstravimas, įrengiant apšvietimą, pėsčiųjų taką ir tako jungtį su esamais takais | I | Plungės r. sav. administracija | 2025 m. IV ketv. | 2029 m. III ketv. | 720000 | 612000 | 0 | 108000 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 4.85 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.2.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 48557
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.2.4. | Plungės miesto pramonės teritorijos (Pramonės pr.) pritaikymas verslo plėtrai ir naujų investuotojų įsikūrimui | Infrastruktūros, reikalingos investicijoms pritraukti, įrengimas Plungės miesto pramonės teritorijoje nuo Pramonės pr. 4B iki laisvo sklypo, esančio Pramonės pr. 6K, atliekami darbai: pėsčiųjų/dviračių tako ir jungčių su esamais takais įrengimas | I | Plungės r. sav. administracija | 2025 m. IV ketv. | 2029 m. III ketv. | 380000 | 323000 | 0 | 57000 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 1.259 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.2.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu.
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 12590
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.2.5. | Verslo plėtrai ir kūrimui palankių sąlygų sudarymas Alyvų g. ir dalyje Pramonės g., Rietavo savivaldybėje | Teritorijos, esančios Alyvų g. ir dalyje Pramonės g., Rietavo sav., pritaikymas investicijų pritraukimui, įrengiant asfaltbetonio dangą, vandens nuvedimo sistemas (drenažą) ir nuovažas. Saugaus eismo organizavimui numatomas vertikalus kelio ženklinimas | I | Rietavo sav. administracija | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. | 950547.01 | 807965 | 0 | 142582.01 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 2.1612 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.2.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 21612
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.2.6. | Verslo plėtrai ir kūrimui palankių sąlygų sudarymas prie patrauklių investicijoms sklypų, esančių L. Ivinskio gatvėje, Rietave | Teritorijos, esančios L. Ivinskio g., Rietavas, pritaikymas investicijų pritraukimui, atliekant šiuos darbus: šaligatvio pėstiesiems įrengimas, esamos asfaltbetonio dangos atnaujinimas, kelio atkarpoje su žvyro danga naujos asfaltbetonio dangos, vandens nuvedimo sistemų (drenažo), lietaus nuotekų tinklų, gatvės apšvietimo ir nuovažų įrengimas. Saugaus eismo organizavimui numatomas vertikalus kelio ženklinimas | I | Rietavo sav. administracija | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. | 667647.01 | 567500 | 0 | 100147.01 | R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai | 0 | 7.4833 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.2.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės | 0 | 74833
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1
1.2.7. | Regioninio bendradarbystės ir verslumo kompetencijų stiprinimo centro infrastruktūros kūrimas | Regioninio bendradarbystės ir verslumo kompetencijų stiprinimo centro įrengimas, pritaikant dalies pastato, adresu L. Ivinskio g. 5, Rietavas, patalpas. Patalpos pritaikomos ir įrengiamos: kūrybinių industrijų laboratorijai ir 3D spausdinimo laboratorijai (Technologinė zona); kompetencijų ugdymui, naujų verslo modelių, produktų ir paslaugų išvystymui (Kūrybinė zona); verslo subjektų darbui užtikrinti (Darbo ir multifunkcinė zona). Planuojami darbai: patalpų pritaikymas planuojamoms veikloms vykdyti, baldų, įrangos ir priemonių įsigijimas, lankytojų skaičiuotuvų, lifto įrengimas (plačiau žr. 2 priede) | I | Rietavo sav. administracija | 2025 m. IV ketv. | 2029 m. III ketv. | 1763492 | 1498968 | 0 | 264524 | R – Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius | 0 | 600 |  | Investicinio veiksmo įgyvendinimas, susijęs su 1.2.1 p. nurodytu neinvesticiniu veiksmu
[11 empty] | P – Integruoti teritorinio vystymo projektai | 0 | 1